## 2019-2020
Akční plán obce Hrádek 2019 - 2020 |  |  | rozpočet |  | plán dokončení termínu realizace | výstupy pro akční období
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI |  |  | náklady (Kč) | financování
1. INFRASTRUKTURA - Neadekvátní infrastruktura
1.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury včetně doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty, …)
|  | 1.1.1 Oprava povrchu cesty pod kostelem | 3000000 | obec | 2.Q/2018 | nový povrch cesty
|  | 1.1.2 Oprava povrchu cesty do Rykaly |  |  | 2.Q/2018 | nový povrch cesty
|  | 1.1.3 Oprava povrchu cesty na Suszynku |  |  | 2.Q/2020 | nový povrch cesty
|  | 1.1.4 Oprava povrchu cesty do Grace |  |  | 2.Q/2019 | nový povrch cesty
|  | 1.1.5 Oprava povrchu cesty do Niščora |  |  | 2.Q/2019 | nový povrch cesty
|  | 1.1.6 Oprava povrchu cesty na Chodurku |  |  | 2.Q/2019 | nový povrch cesty
|  | 1.1.7 Oprava povrchu cesty k Lavickému |  |  | 2.Q/2019 | nový povrch cesty
|  | 1.1.8 Nová místní komunikace u osady Gabryše | 100000 | obec | 1.Q/2020 | zpracovaná PD
|  | 1.1.9 Nová místní komunikace u Chodury | 100000 | obec | 1.Q/2020 | zpracovaná PD
|  | 1.1.10 Nový chodník nádraží-Haže - 1. etapa | 3000000 | obec, SFDI, MSK | 3.Q/2020 | 500 metrů chodníku
|  | 1.1.11 Nový chodník nádraží-Haže - 2. etapa | 4000000 | obec, SFDI, MSK | → 2021/2022 | 500 metrů chodníku
|  | 1.1.12 Výstavba sjezdu na místní komunikaci u podjezdu | 200000 | obec | 1.Q/2020 | zredukováno na chodník
1.1.13 Parkoviště u Bajusze
|  | 1.1.14 Veřejné prostranství u OÚ | 800000 | obec,FM | 2.Q/2018 | kolaudace parkoviště
|  | 1.1.15 Odstavná a manipulační plocha u Beneše |  | obec | 4.Q/2020 | směna pozemku
|  | 1.1.16 Generální rekonstrukce mostu přes Olzu | 150000 | obec, MSK, IROP | → 2021/2022 | zpracovaná PD
|  | 1.1.17 Rekonstrukce propustku (mostku) u Pily | 350000 | obec, MMR | 2.Q/2020 | variantně nový propustek
|  | 1.1.18 Rekonstrukce propustku (mostku) u Chodury | 1200000 | obec, MMR | 4.Q/2020 | kolaudace propustku
|  | 1.1.19 Rekonstrukce propustku (mostku) u Fizka | 200000 | obec, MMR | 3.Q/2020 | opravený propustek
|  | 1.1.20 Odstavná plocha u hřbitova | 300000 | obec, MSK | 3.Q/2018 | parkoviště
|  | 1.1.21 Výstavba dvou přechodů pro chodce | 250000 | obec | 09/2020 | redukce na 1 přechod
|  | 1.1.22 Uvítací tabule při vjezdu do Hrádku v obou směrech | 50000 | obec | → 2021/2022 | tabule při vjezdu do obce
|  | 1.1.23 Zlepšení bezpečnosti na silnici II. třídy - oprava značení | 50000 | obec | průběžně | doplněné dopravního značení
|  | 1.1.24 Oprava povrchu cesty Do Chodury | 2500000 | obec | 3.Q/2020 | nový povrch cesty
|  | 1.1.25 Oprava povrchu cesty v okolí zvoničky |  | obec | 3.Q/2020 | nový povrch cesty
|  | 1.1.26 Oprava povrchu cesty kolem p. Sobkové |  | obec | 3.Q/2020 | nový povrch cesty
|  | 1.1.27 Oprava cesty u Nikodema |  | obec | 3.Q/2020 | nový povrch cesty
|  | 1.1.28 Oprava cesty u Koziela |  | obec | 3.Q/2020 | nový povrch cesty
1.2 Posilování a obnova technické infrastruktury (plynovodní síť, VO)
1.2.1 Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu
|  | 1.2.2 Rozšíření veřejného osvětlení do Rykaly | 130000 | obec | 4.Q/2018 | veřejné osvětlení
|  | 1.2.3 Rozšíření veřejného osvětlení pod Vilou | 150000 | obec | 12/2020 | veřejné osvětlení
|  | 1.2.4 Rozšíření veřejného osvětlení pod Nicielnikem | 140000 | obec | 12/2019 | veřejné osvětlení
|  | 1.2.5 Rozšíření veřejného osvětlení u Nikodema | 15000 | obec | 10/2019 | veřejné osvětlení
|  | 1.2.6 Rozšíření veřejného osvětlení u Szkandery | 150000 | obec | 12/2020 | veřejné osvětlení
1.3 Odstraňování problémů s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti
|  | 1.3.1 Nová trasa vodovodního řádu Chodury | 4500000 | MZE, MSK, obec | 4.Q/2019 | kolaudace
|  | 1.3.2 Nová trasa vodovodního řádu Kempčice | 3000000 | MZE, MSK, obec | 4.Q/2020 | kolaudace v případě dotace
|  | 1.3.3 Koordinace opatření na ochranu území před záplavami | 200000 | obec | 1.Q/2019 | zatrubnění příkopů
1.3.4 Oprava vodojemu v obci
|  | 1.3.4 Výstavba nového vodojemu v obci | 1500000 | obec MZE, MSK | 4.Q/2020 | projektová dkoumentace
2. ÚZEMÍ - Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí
2.1 Zvelebování veřejných prostranství s důrazem na jejich funkční využití
|  | 2.1.1 Údržba veřejných prostranství, lesní půda | 200000 | obec | průběžně | funkční, dobře udržovaný parčík
|  | 2.1.2 Výsadba alejí | 200000 | MSK, obec, MAS | 1.Q/2019 | Aleje života
|  | 2.1.3 Zvelebování centra obce a další zeleně, v návaznosti na parčík | 500000 | obec, FM | 2.Q/2019 | dětské prvky
|  | 2.1.4 Vybudování retenční nádrže a odpočinkové zóny | 50000 | MZE, OPŽP, obec | 4.Q/2019 | zpracovaná PD
2.2 Ochrana životního prostředí
|  | 2.2.1 Projektová příprava na výstavbu kanalizace v obci | 80000 | obec | → 2021/2022 | zpracovaná studie proveditelnosti
|  | 2.2.2 Likvidace invazivních druhů rostlin na území obce | 50000 | OPŽP, obec | 3.Q/2019 | likvidace rostlin
3. SPOLEČNOST - Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu
3.1 Zkvalitnění vzdělávání a osvěta občanů
|  | 3.1.1 Zajištění pestř. nabídky vzdělávání, mimoškol. výchovy pro děti | 150000 | obec | průběžně | nové aktivity v CVČ pro veřejnost
3.1.2 Rozšiřování školských zařízení o odborné učebny
|  | 3.1.3 Rozšiřování školských zařízení o školní družinu | 3500000 | obec | 1.Q/2020 | nová družina
|  | 3.1.4 Půdní vestavba a rekonstrukce střechy budovy PZŠ | 50000 | obec | 2.Q/2020 | studie proveditelnosti
|  | 3.1.5 Půdní vestavba a rekonstrukce střechy budovy ZŠ | 80000 | obec | 3.Q/2020 | studie proveditelnosti
3.2 Rozvoj volnočasové zázemí
|  | 3.2.1 vybudování dětského hřiště u ZŠ | 1000000 | obec, MMR, MSK | 3.Q/2020 | herní prvky pro účely MŠ a ZŠ
|  | 3.2.2 Vznik zázemí pro VČ aktivity - přístřesek se zázemím v lomu | 100000 | obec | 3.Q/2018 | přístřešek, přírodní hřiště
|  | 3.2.3 Vybudování přístřešku v areálu TJ Sokol Hrádek | 2000000 | FM, obec | 2.Q/2018 | přístřešek pro provozování obecních akcí
|  | 3.2.4 Dovybavení areálů Hřiště v Lomu a Gírov | 200000 | obec | 3.Q/2019 | funkční zázemí v přírodních areálech
|  | 3.2.5 Výstavba ptačí pozorovatelny a areálu Gírov | 400000 | MAS | 2.Q/2018 | rozhledna, odpočinkové zázemí
|  | 3.2.6 Revitalizace lokality Zamčiska | 650000 | obec, MAS | 2.Q/2020 | přístřešek- věž, lavičky, ohniště, infotabule
|  | 3.2.7 Revitalizace prostranství v areálu CVČ | 80000 | obec, MMR, FM | 1.Q/2020 | studie proveditelnosti vč. PD
3.3 Rozvoj občanské vybavenosti
|  | 3.3.1 Modernizace provozu cz/pl MŠ a ZŠ | 300 000/rok | obec | průběžně | zmodernizavané provozy škol
|  | 3.3.2 Výstavba tělocvičny u ZŠ včetně spojení areálů | 40000000 | úvěr, MŠMT | → 2021/2022 | probíhá stavební řízení
|  | 3.3.3 Podpora činnosti spolků | 400 000/rok | obec | průběžně | rozvíjející se spolky a organizace
|  | 3.3.4 Rozvoj společenského života v obci - kult., sport. akce | 350000 | obec | průběžně | hodnotný společenský život v obci
|  | 3.3.5 Odkup pozemků u benzínky pro výstavbu bytů | 2500000 | obec | 4.Q/2019 | získané pozemky
|  | 3.3.6 Přestěhování muzea do kamenné budovy v areálu CVČ | 1000000 | FM, obec | 2.Q/2020 | rekonstrukce budovy, vybavení vnitřku
|  | 3.3.7 Vybudování hřiště v areálu CVČ | 1400000 | obec, MMR | 4.Q/2019 | multifunkční hřiště
|  | 3.3.8 Odkup pozemku pod veřejným pohřebištěm | 350000 | obec | 4.Q/2019 | získaný pozemek - areál hřbitova
|  | 3.3.9 Odkup pozemku v místní části Samce | 15000 | obec | 2.Q/2019 | získaný pozemek
|  | 3.3.10 Odkup nemovitosti č.p. 384 | 2350000 | obec | 2.Q/2020 | smlouva o budoucí smlouvě
|  | 3.3.11 Odkup pozemku v místní části Lyngi | 47000 | obec | 1.Q/2020 | získaný pozemek
|  | 3.3.12 Odkup pozemku v místní části Záplotí | 12000 | obec | 1.Q/2020 | získaný pozemek
3.4 Investice do inovací úřadu
|  | 3.4.1 Nákup nového obecního auta | 500000 | obec | 2.Q/2019 | automobil
|  | 3.4.2 Modernizace webových stránek obce | 50000 | obec | 2.Q/2020 | nové, moderní webové stránky
4. HOSPODÁŘSTVÍ
4.1 Podpora zaměstnanosti a podnikání
|  | 4.1.1 Aktualizace internetových stránek o místní firmy | 0 | obec | průběžně | vylepšené webové stránky obce
4.2 Rekonstrukce a zviditelnění atraktivit obce (rozvoj cestovního ruchu)
|  | 4.2.1 Vybudování stezky pro pejskaře | 0 | obec | 1.Q/2019 | prozatím dostatečně kosit
AKČNÍ PLÁN 1/2019 - 12/2020 - zásobník projektů |  |  |  |  | náklady | komentář
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI
1. Infrastruktura - Neadekvátní technická infrastruktura
1.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury vč. doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty apod.)
Vybudování nových úseků místních komunikací k navrhovaným plochám pro výstavbu
Výstavba chodníků
Výstavba parkovacích stání u jednotlivých objektů a ploch občanské vybavenosti
Parkovací plocha u navržené turistické atraktivity Zómczyska - replika historické tvrze
Parkovací plocha u lyžařského areálu ve východní části území
1.2 Posilování technické infrastruktury
Pro novou zástavbu v Hrádku je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě s návazností na stávající středotlakou síť
Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu pro vytápění
Veřejné osvětlení podél turistické trasy od chaty Hrádek
1.3 Řešení problémů s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti
2. Území - Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí
2.1 Upravy veřejných prostranství s důrazem na jejich funkční využití
Vznik pobytových ploch v obci pro rodiny s dětmi
2.2 Ochrana a zlepšování stavu životního prostředí
Výstavba kanalizační sítě v obci
3. Společnost - Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu
3.1 Zkvalitňování vzdělávání a osvětu občanů
Zlepšování IT gramotnosti občanů 50+
Vydání 2. dílu publikace o obci
3.2 Rozvoj volnočasového zázemí
Dořešení vlastnických vztahů sportovního areálu Sokol Hrádek
Organizace akcí v souvislosti s existenci mlýnu (ukázka mletí apod.)
3.3 Rozvoj občanské vybavenosti
Chátrající dům u nádraží - obec jedná o odkupu domu a navrhuje vytvořit zdravotnické centrum pro obec
Průběžná výstavba 16 sociálních bytů u benzínky
3.4 Investice do inovací úřadu
4. Hospodářství - Neadekvátní podpora zaměstnanosti a podnikání
4.1 Podpora zaměstnanosti a podnikání
Rozšíření ploch pro podnikatelské aktivity
Podpora podnikatelských aktivit v rámci areálu bývalého JZD
Podpora ekozemědělství a agroturistiku
5. Hospodářství - Problematika rozvoje cestovního ruchu
5.1 Rekonstrukce a zviditelňování atraktivit obce
Naučná stezka Belko vč. Rekonstrukce mostu, a zvýraznění jedinečného kaňonivitého údolí řeky Olzy
dokončeno
nové činnosti
přesun do dalšího období
zrušeno
probíhá

## Seznamy
Ano
ANO po 2019
NE
Doba realizace
2016-2017
průběžně
1.Q/2019
2.Q/2019
3.Q/2019
4.Q/2019
1.Q/2020
2.Q/2020
3.Q/2020
4.Q/2020
1.Q/2018
2.Q/2018
3.Q/2018
4.Q/2018
→ 2021/2022
DOKONČENO
DOKONČENO, opakovat v příštím roce
REALIZOVÁNO
V PŘÍPADĚ DOTACE
NEZAHÁJENO
NE

## Strategicka_mapa
Strategická mapa rozvoje obce Hrádek na období 2015-2025

## Vize
Vize obce do roku 2025
Hrádek 2025 …
bezpečná a prosperující obec pro kvalitní život obyvatel, podporující rozvoj podnikání a zaměstnanosti, přátelská k životnímu prostředí, atraktivní pro všechny návštěvníky.