## 2019-2020
Akční plán obce Hrádek 2021 - 2022 |  |  | rozpočet |  | plán dokončení termínu realizace | výstupy pro akční období
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI |  |  | náklady (Kč) | financování
1. INFRASTRUKTURA - Neadekvátní infrastruktura
1.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury včetně doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty, …)
|  | 1.1.1 Nová místní komunikace u osady Gabryše | 100000 | obec |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.2 Nová místní komunikace u Chodury | 100000 | obec |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.3 Nový chodník nádraží-Haže - 1. etapa | 3000000 | obec |  | 500 metrů chodníku
|  | 1.1.4 Nový chodník nádraží-Haže - 2. etapa | 4000000 | obec, SFDI, MSK |  | 500 metrů chodníku
|  | 1.1.5 Výstavba sjezdu na místní komunikaci u podjezdu | 200000 | obec |  | zredukováno na chodník
|  | 1.1.6 Generální rekonstrukce mostu přes Olzu | 150000 | obec, MSK, IROP |  | zpracovaná PD
|  | 1.1.7 Rekonstrukce propustku u Pily | 350000 | obec, MMR |  | variantně nový propustek
|  | 1.1.8 Rekonstrukce propustku u Chodury | 1200000 | obec, MMR |  | kolaudace propustku
|  | 1.1.9 Rekonstrukce propustku u Fizka | 200000 | obec, MMR |  | opravený propustek
|  | 1.1.10 Oprava povrchu místní komunikace na Kempčice | 1000000 | obec |  | nový povrch cesty
|  | 1.1.11 Oprava povrchu místní komunikace v okolí zvoničky | 300000 | obec |  | nový povrch cesty
|  | 1.1.12 Oprava cesty u Koziela | 500000 | obec |  | nový povrch cesty
|  | 1.1.13 Oprava cesty u řadovek | 200000 | obec |  | nový povrch cesty
|  | 1.1.14 Dovybudování svodidel v lokalitě Samce | 100000 | obec |  | nový povrch cesty
|  | 1.1.15 Nové parkoviště v centru obce | 1000000 | obec |  | nové parkoviště
1.2 Posilování a obnova technické infrastruktury (plynovodní síť, VO)
|  | 1.2.1 Rozšíření veřejného osvětlení pod Vilou | 150000 | obec |  | veřejné osvětlení
|  | 1.2.2 Rozšíření veřejného osvětlení u Szkandery | 150000 | obec |  | veřejné osvětlení
|  | 1.2.3 Rozšíření veřejného osvětlení u Haže | 150000 | obec |  | veřejné osvětlení
|  | 1.2.4 Modernizace veřejného osvětlení u silnice II. třídy 474 - I. etapa | 150000 | obec |  | veřejné osvětlení
|  | 1.2.5 Modernizace veřejného osvětlení u silnice II. třídy 474 - II. etapa | 150000 | obec |  | veřejné osvětlení
1.3 Odstraňování problémů s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti
|  | 1.3.1 Oprava vodojemu v obci | 1500000 | MZE |  | pokud obec neprodá vodovodní řád
|  | 1.3.2 Vybudování vodojemu Na Suszynce | 250000 | obec |  | posílení kapacity vody pro občany v lokalitě pod Suszynkou
|  | 1.3.3 Prodej částí vodovodní sítě v majetku obce | -1500000 | obec |  | vyřazení starších částí vodovodní sítě z majetku obce
2. ÚZEMÍ - Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí
2.1 Zvelebování veřejných prostranství s důrazem na jejich funkční využití
|  | 2.1.1 Údržba veřejných prostranství, lesní půda | 200000 | obec |  | funkční, dobře udržovaný parčík
|  | 2.1.2 Výsadba alejí | 200000 | MSK, obec, ČEZ |  | Aleje života 2021 a 2022
|  | 2.1.3 Výstavba podzemních kontejnerů na recyklovatelný odpad | 500000 | MZE, OPŽP, obec |  | 3 ks kontejnerů
|  | 2.1.4 Vybudování retenční nádrže a odpočinkové zóny | 1500000 | MZE, OPŽP, obec |  | zpracovaná PD, funkční retenční nádrž
2.2 Ochrana životního prostředí
|  | 2.2.1 Projektová příprava na výstavbu kanalizace v obci | 80000 | obec |  | zpracovaná studie proveditelnosti
|  | 2.2.2 Prodej kanalizačního sběrače obci Bystřice | -2000000 | obec |  | vyřazení kanalizačního sběrače z majetku obce
|  | 2.2.3 Likvidace invazivních druhů rostlin na území obce | 100000 | obec |  | likvidace invazivních rostlin
3. SPOLEČNOST - Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu
3.1 Zkvalitnění vzdělávání a osvěta občanů
|  | 3.1.1 Výstavba tělocvičny u ZŠ včetně spojení areálů | 40000000 | úvěr, MŠMT |  | probíhá stavební řízení
|  | 3.1.2 Půdní vestavba a rekonstrukce střechy budovy PZŠ | 500000 | obec |  | projektová dokumentace
|  | 3.1.3 Půdní vestavba a rekonstrukce střechy budovy ZŠ | 500000 | obec |  | projektová dokumentace
|  | 3.1.4 Změna č. 2 Územního plánu obce Hrádek | 100000 | obec |  | za předpokladu, že si změnu zafinancují žadatelé sami
3.2 Rozvoj volnočasové zázemí
|  | 3.2.1 Výstavba dětského hřiště u ZŠ | 1000000 | obec, MMR, MSK |  | herní prvky pro účely MŠ a ZŠ
|  | 3.2.2 Dokončení areálu CVČ - první etapa | 1000000 | obec, Fond mikroprojektů |  | vybudované dětské hřiště, úprava terénu
|  | 3.2.3 Dokončení areálu CVČ - druhá etapa | 800000 | obec, Fond mikroprojektů |  | vybudování skleníku, prodejního altánku, venkovní expozice muzea (včetně sadových úprav, zeleně)
3.3 Rozvoj občanské vybavenosti
|  | 3.3.1 Výstavba sociálních bytů u benzínky | 80000 | obec, MMR, MSK |  | studie proveditelnosti
3.4 Investice do inovací úřadu
|  | 3.4.1 Modernizace kamerového systému (prevence kriminality) | 60000 | obec |  | zlepšení prevence sociálně patologických jevů a drobné kriminality
4. HOSPODÁŘSTVÍ
4.1 Podpora zaměstnanosti a podnikání
|  | 4.1.1 Rekonstrukce domu č. p. 483 - zdravotní středisko | 300000 | obec |  | projektová dokumentace a stavební povolení
|  | 4.1.2 Rekonstrukce domu č. p. 483 - zdravotní středisko | 4000000 | obec |  | rekonstrukce domu včetně park. ploch
|  | 4.1.3 Adaptace nebytových prostor k rozvoji služeb v budově OÚ | 60000 | obec |  | nebytové prostory vzniknou v budově OÚ po přestěhování ordinací
4.2 Rekonstrukce a zviditelnění atraktivit obce (rozvoj cestovního ruchu)
|  | 4.2.1 Vybudování menší odstavné plochy nedaleko Zamčisek | 50000 | obec |  | ze zatravňovacích prefabrikátů
AKČNÍ PLÁN 1/2019 - 12/2020 - zásobník projektů |  |  |  |  | náklady | komentář
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI
1. Infrastruktura - Neadekvátní technická infrastruktura
1.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury vč. doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty apod.)
Parkovací plocha u lyžařského areálu ve východní části území
1.2 Posilování technické infrastruktury
Pro novou zástavbu v Hrádku je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě s návazností na stávající středotlakou síť
Rozšíření plynovodní sítě - rozšíření využívání zemního plynu pro vytápění
Veřejné osvětlení podél turistické trasy od chaty Hrádek
1.3 Řešení problémů s nedostatkem pitné vody, opatření v záplavové oblasti
2. Území - Nedostatečně šetrný přístup k životnímu prostředí
2.1 Upravy veřejných prostranství s důrazem na jejich funkční využití
2.2 Ochrana a zlepšování stavu životního prostředí
Výstavba kanalizační sítě v obci
3. Společnost - Problematika rozvoje a zlepšování podmínek k životu
3.1 Zkvalitňování vzdělávání a osvětu občanů
Zlepšování IT gramotnosti občanů 50+
Vydání 2. dílu publikace o obci
3.2 Rozvoj volnočasového zázemí
Dořešení vlastnických vztahů sportovního areálu Sokol Hrádek
Organizace akcí v souvislosti s existenci mlýnu (ukázka mletí apod.)
3.3 Rozvoj občanské vybavenosti
3.4 Investice do inovací úřadu
4. Hospodářství - Neadekvátní podpora zaměstnanosti a podnikání
4.1 Podpora zaměstnanosti a podnikání
Rozšíření ploch pro podnikatelské aktivity
Podpora podnikatelských aktivit v rámci areálu bývalého JZD
Podpora ekozemědělství a agroturistiku
5. Hospodářství - Problematika rozvoje cestovního ruchu
5.1 Rekonstrukce a zviditelňování atraktivit obce
Naučná stezka Belko vč. Rekonstrukce mostu, a zvýraznění jedinečného kaňonivitého údolí řeky Olzy

## Strategicka_mapa
Strategická mapa rozvoje obce Hrádek na období 2015-2025

## Vize
Vize obce do roku 2025
Hrádek 2025 …
bezpečná a prosperující obec pro kvalitní život obyvatel, podporující rozvoj podnikání a zaměstnanosti, přátelská k životnímu prostředí, atraktivní pro všechny návštěvníky.