## 2019-2020
Akční plán obce Hrádek 2026 - 2028 |  |  |  | rozpočet |  | plán dokončení termínu realizace | výstupy pro akční období
STRATEGICKÉ CÍLE, DÍLČÍ CÍLE, OPATŘENÍ, ČINNOSTI |  |  |  | náklady (Kč) | financování
1. INFRASTRUKTURA
1.1 Zkvalitňování dopravní infrastruktury včetně doprovodné (parkoviště, chodníky, mosty, …)
|  | 1.1.1 Oprava místních komunikací |  | 4 000 000/rok | obec | 2026-2035 | průběžná výměna živice
|  | 1.1.1.1 | oprava komunikace U pily | 1000000 | obec | 2026 | výměna živice
|  | 1.1.1.2 | oprava komunikace v lese pod Gruněm | 2000000 | obec | 2028 | výměna živice
|  | 1.1.1.3 | oprava komunikace u EU domy | 200000 | obec | 2027 | výměna živice
|  | 1.1.1.4 | oprava komunikace U Bocka (Dědina) | 150000 | obec | 2027 | výměna živice
|  | 1.1.2 Výstavba nových místních komunikací |  | 3000000 | obec | 2026-2035
|  | 1.1.2.1 | dokončení komunikace v místní části Chodury | 1000000 | obec | 2026
|  | 1.1.2.2 | nová místní komunikace v místní části Gabryše | 4000000 | obec | 2026
|  | 1.1.2.3 | nová místní komunikace v místní části Pod Vilou | 8000000 | obec | 2029 | vypracování PD a stavebního povolení
|  | 1.1.3 Rozšiřování sítě chodníků |  | 9100000 | obec | 2027 - 2035
|  | 1.1.3.1 | kolem PZKO | 100000 | obec | 2027
|  | 1.1.3.2 | na staré cestě | 4000000 | obec | 2032
|  | 1.1.3.3 | směr k Vili | 5000000 | obec | 2035
|  | 1.1.4 Generální rekonstrukce mostu přes Olzu |  | 16000000 | obec, dotace živel | 2027-2028
|  | 1.1.4.1 | zhotovení projektové dokumentace a stavebního povolení | 1200000 | obec, dotace živel | 2026
|  | 1.1.4.2 | vlastní rekonstrukce mostní konstrukce | 15000000 | obec, dotace živel | 2027-2031
|  | 1.1.5 Ostatní |  | 6550000
|  | 1.1.5.1 | vybudování nových parkovacích ploch | 4000000 | obec + soukr. subjekt | 2030 - 2032 | u řeznictví, u Zamčisek
|  | 1.1.5.2 | výstavba přechodu pro chodce v Kompařově | 300000 | obec, dotace ČEZ | 2026 | úplná projektová dokumentace
|  | 1.1.5.3 | rekonstrukce propustku u Fizka | 2000000 | obec | 2030-2032
|  | 1.1.5.4 | oprava lávky v Kompařově | 100000 | obec + obec Bystřice | 2026
|  | 1.1.5.5 | úpravy dopravního značení na místních komunikacích | 100000 | obec | 2026 - 2035 | přůběžná změna pasportu
|  | 1.1.5.6 | reinstalace retardérů u obecního úřadu | 50000 | obec | 2026
1.2 zlepšování stavu veřejného osvětlení v obci
|  | 1.2.1 dokončení výměny úsporného LED osvětlení |  | 100000 | obec | 2026 | úspora energie
|  | 1.2.2 doplnění sloupů VO s fotovoltaickým zdrojem osvětlení |  | 300000 | obec | 2026 | nové veřejné osvětlení
1.3 výstavba kanalizace v obci
|  | 1.3.1 zhotovení studie proveditelnosti gravitační kanalizace v obci |  | 500000 | obec | 2026 - 2028
|  | 1.3.2 zhotovení PD etapově v místních částech Dědina, Rovně, Zaplotí, Lyngi |  | 2000000 | obec | 2029 - 2031
|  | 1.3.3 výstavba kanalizace v místních částech Dědina a Rovně |  | 60000000 | obec | 2033 - 2035
1.4 Odstraňování problémů s nedostatkem pitné vody
|  | 1.4.1 nová trasa vodovodního řádu v místní části Samce |  | 2000000 | obec | 2033 - 2035
|  | 1.4.2 rekonstrukce ATS Polyniska |  | 800000 | obec | 2026
|  | 1.4.3 rekonstrukce vodojemu pod Čuplem |  | 4000000 | obec | 2027 - 2028
|  | 1.4.4 výstavba malého vodojemu na Suszynce |  | 800000 | obec | 2028
2. ÚZEMÍ
2.1 Zvelebování veřejných prostranství s důrazem na jejich funkční využití
|  | 2.1.1 pravidelná údržba veřejných prostranství, lesní půda |  | 1000000 | obec | 2026 - 2035 | veřejná prostranství, les, stezky v přírodě
|  | 2.1.2 nákup nového traktoru |  | 2000000 | SZIF, obec | 2026 -2028
|  | 2.1.3 výsadba alejí |  | 200000 | MSK, obec, MAS | 2026 - 2030 | Aleje života, Alej dobra
|  | 2.1.4 zvelebování parčíku, ulic a přírodních areálů obce |  | 500000 | obec, FM | 2026 - 2035 | dětské prvky, obecní mobiliář
|  | 2.1.5 zatraktivnění turist. cesty na Filipku realizací zábavných prvků pro děti |  | 1000000 | Interreg, obec | 2026
2.2 Ochrana životního prostředí
|  | 2.2.1 vybudování 2 - 3 tůní, mokřadů na vhodných obecních pozemcích |  | 500000 | OPŽP, obec | 2026 - 2027 | úprava terénu
|  | 2.2.2 likvidace invazivních druhů rostlin na území obce |  | 50000 | obec | 2026 - 2028 | likvidace rostlin
|  | 2.2.3 zajištění udržitelné energie |  | 3000000 | OPŽP, obec | 2027 - 2035 | komunitní energetika
|  | 2.2.4 modernizace odpadového hospodářství |  | 50000 | OPŽP, obec | 2027 -2029 | změna systému, čipované 3 druhy popelnic
3. SPOLEČNOST
3.1 Modernizace školství v obci
|  | 3.1.1 výstavba školní tělocvičny u BOALu |  | 100000000 | úvěr, dotace, obec | 2026 - 2028 | zajštění krytého prostoru pro různé aktivity
|  | 3.1.1.1 | dokončení projektové dokumentace a st. povolení, vyřešení financování stavby | 300000 | obec | 2026
|  | 3.1.1.2 | vlastní výstavba tělocvičny včetně parkoviště | 90000000 | úvěr, dotace, obec | 2027 - 2028
|  | 3.1.2 zkvalitnění vyukového prostředí škol |  | 200000 |  | 2027 - 2030 | zajištění prostor, vybavení uč. Pomůcek
|  | 3.1.3 začlenění nepedagogických pracovníků škol pod obec |  | ? | obec | 2027 | prioritně školní jídelny
3.2 Rozvoj volnočasového zázemí
|  | 3.2.1 vybudování workoutového hřiště a přístřešku v areálu pumptracku |  | 1000000 | Interreg, obec | 2026
|  | 3.2.2 zhotovení vodního hřiště pro děti v parčíku |  | 1000000 | Interreg, obec | 2026
3.3 Rozvoj občanské vybavenosti
|  | 3.3.1 rozšíření hasičské zbrojnice o přístřešek |  | 1500000 | obec | 2027 - 2028
|  | 3.3.2 výstavba bytů pro seniory a mladé rodiny u benzínky |  | 100000000 | soukromý kapitál | 2028 - 2030
|  | 3.3.3 rekonstrukce budovy BOAL včetně rozvoje nových služeb |  | 12000000 | obec | 2027 -2028 | studie a projektová dokumentace
|  | 3.3.4 vytvoření podmínek pro rozvoj zdravotních služeb - pediatr, stomatolog |  | 1500000 | obec | 2027 - 2029 | vyřešení nevhodné čekárny u prakt. lékaře
|  | 3.3.5 provoz kiosku Laskominy vedle gminy |  | 1000000 | obec | 2026 - 2035 | rozvoj komunitně přívětivého prostředí
|  | 3.3.6 výstavba trvalého podia v areálu TJ |  | 5000000 | Interreg, obec | 2027 | pro kulturní a sportovní akce
3.4 Zvyšování kvality života v obci
|  | 3.4.1 zavedení služby hodinová pomoc občanům |  |  | obec | 2026 | placená služba
|  | 3.4.2 rozvoj systématického rozšiřování služeb občanům |  |  | obec | 2026 - 2035 | půjčovna zařízení, nástrojů (placená služba)
|  | 3.4.3 zvyšování informovanosti občanů |  | 200000 | obec | 2026 - 2035 | infopanel, zpravodaj, sms systém, web
|  | 3.4.4 realizace smart systémů v obci |  | 300000 | obec | 2026 - 2028 | např. el. vstup do CVČ, el. úřední deska, atd.
|  | 3.4.5 rozvoj komunitního, společenského, kulturního života v obci |  | 1000000 | obec | 2026 - 2028 | inovace v příslušných aktivitách obce
|  | 3.4.6 odkup pozemků v m. částech Lyngi, Záplotí, Polyniska |  | 500000 | obec | 2026 - 2030 | Zamčiska, pod hřbitovem, louky u Olzy
3.5 Rozvoj spolupráce
|  | 3.4.1 podpora činnosti místních spolků rozvoj spolupráce s místními církvemi |  | 800000 | obec | 2026 - 2035 | vylepš. spolupráce v rámci místní komunity
|  | 3.4.2 vylepšování aktivit meziobecní spolupráce v rámci SOJ |  | 50000 | obec | 2026 - 2035 | například rozvoj kompostárny a dalších služeb
|  | 3.4.3 realizace nových projektů s partnerskými obcemi Radoľa a Skoczów |  | 3000000 | Interreg, obec | 2027 - 2035 | uržování dobré spolupráce
4. HOSPODÁŘSTVÍ
4.1 Optimalizace obecních nákladů
|  | 4.1.1 snižování nákladů OÚ a PO prostřednictvím hromadných nákupů |  | 50000 | obec | 2026-2035
dokončeno
nové činnosti
přesun do dalšího období
zrušeno
probíhá